## Hoja1
Sprint Backlog
Horas de Trabajo Restante en
Cada Día del Sprint
Item del Backlog | Tarea | Propietario de la Tarea | Estimación Inicial | Jue | Vie | Sat | Dom | Lun | Mar | Mie
Añadir al paciente con su información necesaria para el seguimiento de su estado de salud y la etapa del covid 19 en la que se encuentra | Diseño lógico y de interfaz | Alex | 3 | 2 | 1
| Implementación | Victor | 6 |  | 2 | 2 | 2
| Pruebas unitarias | William | 4 |  |  |  |  | 2 | 2
| Documentación | Alex | 5 | [5 empty] | 3 | 2
|  |  |  | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mie
|  | Total | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2